## 问题单列表
缺陷id | 缺陷标题 | 缺陷描述 | 缺陷等级 | 提交人 | 责任人 | 测试人 | 阶段 | 备注 | 测试状态
B001 | 主界面弹出提示显示“请登录再访问或你没有访问权限” | 重现逐步： 第一步：买方用户已登录或未登录 第二步：主界面点击“报表中心” 问题现象：主界面弹出提示显示“请登录再访问或你没有访问权限” 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B002 | 资质修改界面，提交按钮灰色，不能点击 | 重现逐步： 第一步：卖方/买方登录 第二步：点击资质管理，修改信息 第三步，填写基本信息，点击确认 问题现象：提交按钮灰色，不能点击 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B003 | 点击提交没有提示“提交成功”，直接跳转到待审核页面 | 重现逐步： 第一步： 用户登录，点击会员中心 第二步： 点广告中心按钮。 第三步，点击新增按钮。 第四步: 输入所有广告信息 第五步：点击提交 问题现象：没有提示“提交成功”。 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B004 | 在发起物流时，选择发货地址和收货地址无法配对成功 | 重现逐步： 第一步：用户登录状态，进入“会员中心”； 第二步：点击“订单查询”按钮，点击订单号超链接； 第三步：点击下方“发起物流”按钮； 第四步：物流页面点击“确定” 第五步：点击“确定” 问题现象：出现提示“选择地址组不存在，请重新输入”。 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B005 | 修改企业资质页面，提交按钮置灰，不能找到图片路径 | 重现逐步： 第一步：用户登录，进入修改企业资质页面 第二步：修改合法的企业资质信息 第三步：点击“选择文件”按钮，上传资质信息照片 第四步，点击“提交”按钮 问题现象：提交按钮置灰，不能找到图片路径 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B006 | 修改企业信息完之后，提交按钮置灰 | 重现逐步： 第一步： 用户登录，进入修改企业资质信息页面 第二步： 修改合法的企业资质信息 第三步，点击“选择文件”按钮，上传资质信息照片。 第四步：点击“提交”按钮 问题现象：提交按钮置灰。 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B007 | 验证码正确，显示验证码错误 | 重现逐步： 第一步：用户成功进入系统首页 第二步：点击登录进入登录界面 第三步：输入正确的用户名、错误的密码、正确的验证码。 第四步，点击登陆按钮。 问题现象：验证码输入正确，显示验证码错误。 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B008 | 密码验证码都正确，显示错误 | 重现逐步： 第一步：用户成功进入系统首页 第二步：点击登录进入登录界面 第三步：输入错误的用户名、正确的密码、正确的验证码。 第四步，点击登陆按钮。 问题现象：密码验证码都正确，显示错误 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B009 | 登录失败后，二次登陆仍能记住用户名 | 重现逐步： 第一步：在首页点击登录。 第二步：输入正确的用户名、错误的密码，再勾选登录界面“记住用户名”。 第三步，点击登陆按钮。 问题现象：登录失败后，二次登陆仍能记住用户名。 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0010 | 没有发送图片的按钮 | 重现逐步： 第一步：用户登录成功。 第二步：下滑到底部，再点击“客服中心”。 问题现象：显示对话框后，输入框无法发送图片。 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0011 | 有些信息的详情无法跳转 | 重现逐步： 第一步：登录到后台管理页面。 第二步：点击左侧“注册审核”。 第三步：点击右侧资质审核列表内容中的“详情”按钮。 问题现象：点击“详情按钮”，有些信息的详情无法跳转 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0012 | 提示下架原因必须大于二十个字 | 重现逐步： 第一步：卖家登录 第二步：点击下架按钮 第三步：输入“商品库存已清空” 第四步：点击确认 问题现象：提示下架原因必须大于二十个字 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0013 | 下架弹出的提示框中，没有默认选中的按钮，确认按钮是灰色 | 重现逐步： 第一步：审核员登录 第二步：点击下架按钮 问题现象：没有默认选中的按钮，确认按钮是灰色 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0014 | 资质管理页面提示资质图片无法下载，提示网络异常无法连接到服务器 | 重现逐步： 第一步：买家、卖家或物流用户登陆成功 第二步：点击右侧“会员中心”，查看“资质管理”。 第三步：下滑到底部查看资质图片。 问题现象：资质管理页面提示资源图片无法下载，提示网络异常无法连接到服务器 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0015 | 无法下载文件，提示网络异常无法连接到服务器 | 重现逐步： 第一步：管理员用户登录。 第二步：查看“资质管理”。 第三步：点击右侧资质信息中的“下载”按钮。 问题现象：无法下载文件，提示网络异常无法连接到服务器 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0016 | 点击登录，同时清空了密码栏内容 | 重现逐步： 第一步：在首页点击登录，资讯审核管理员登陆。 第二步：输入资质审核管理员正确的账号、密码和错误的验证码。 第三步：点击登录按钮。 问题现象：清空验证码内容的同时，也清空了密码内容。 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0017 | 断开网络依然可以登录系统 | 重现逐步： 第一步：资讯审核管理员登陆 第二步：输入正确的账号，密码，验证码，但网络断开 第三步：点击登录 问题现象：断开网络依然可以登录系统。 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0018 | 资讯审核列表每页显示7条信息 | 重现逐步： 第一步：资讯审核管理员登陆 第二步：点击“资讯审核” 第三步：右侧区域展示出审核列表 第四步：列表一页默认展示10条 第五步：每一条资讯框高度相同 问题现象：资讯信息每页仅显示7条 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0019 | 交易审核未通过界面，每条商品没有撤销按钮 | 重现逐步： 第一步：用户登录“交易审核”页面 第二步：点击“未通过”模块 第三步：查看商品的数据 第四步：每条商品可以有“撤销”的按钮 第五步：每条商品有记录操作的“记录”按钮 问题现象：每条商品没有撤销按钮 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0020 | 商品下降后在“已通过”显示商品，不是在“未通过” | 重现逐步： 第一步：用户成功进入“注册审核” 第二步：页面点击”已通过“模块 第三步：点击“下架”按钮，弹出弹框和文本框 第四步：在文本框输入大于20字符的“下架原因” 问题现象：商品下降后在“已通过”显示商品，不是在“未通过” 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0021 | 修改企业资质页面，无法点击确认按钮，按钮灰色 | 重现逐步： 第一步：点击主界面中的会员中心 第二步：点击修改信息 第三步：按照提示成功输入企业基本信息和企业资质信息 第四步：点击确认 问题现象：无法点击确认按钮，按钮灰色 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0022 | 修改企业资质页面，无法点击确认按钮，按钮灰色 | 重现逐步： 第一步：点击主界面中的会员中心 第二步：点击修改信息 第三步：全部填写正确信息 第四步：点击确认 问题现象：无法点击确认按钮，按钮灰色 补充：NA | 严重 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0023 | 提示下架原因必须大于二十个字 | 重现逐步： 第一步：审核员登录 第二步：点击下架按钮 第三步：输入“商品存在质量问题” 第四步：点击确认 问题现象：提示下架原因必须大于二十个字 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0024 | 断开网络，资讯审核列表显示成功 | 重现逐步： 第一步：资讯审核管理员登录 第二步：成功登录，断开网络 第三步：点击左侧页签中的“资讯审核” 问题现象：资讯审核列表显示成功 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0025 | 在“待审核”模块，没有“记录“按钮 | 重现逐步： 第一步：用户登录进入“注册审核”页面 第二步：在“待审核”模块，对资讯点击“记录“按钮 问题现象：在“待审核”模块，没有“记录“按钮 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0026 | 在审核记录表中展示最多七条记录 | 重现逐步： 第一步：审核员成功进入审核页面； 第二步：成功打开“审核管理”中的”注册审核“ 第三步：主页面点击“记录”； 问题现象：在审核记录表中展示最多七条记录 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0027 | 没有默认选中的按钮，确认按钮是灰色 | 重现逐步： 第一步：卖家登陆成功 第二步：在“已发布商品信息”列表中有已发布的商品 第三步：点击“下架”按钮 第四步：弹出提示框，提示“是否确认下架此商品”，弹框右下角并排“确认”和“取消”两个按钮，且默认选中“确认”按钮 问题现象：没有默认选中的按钮，确认按钮是灰色 补充：NA | 一般 | 王婧 |  |  |  |  | open
B0028 | 页面中的按钮是“撤销”不是“撤销通过”，没有“详细内容”按钮，只有“查看”按钮 | 重现逐步： 第一步：用户能查看每条信息记录的梗概 第二步：每条资讯可以查看“详细内容”的按钮 第三步：每条资讯可以有“撤销通过”的按钮 第四步：每条资讯有记录操作的“记录”按钮 问题现象：页面中的按钮是“撤销”不是“撤销通过” 补充：NA | 严重 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0029 | 页面中没有“详细内容”按钮，只有“查看”按钮，没有“记录”按钮 | 重现逐步： 第一步：用户能查看每条信息记录的梗概 第二步：每条资讯可以查看“详细内容”的按钮 第三步：每条资讯可以有“通过”的按钮和“不通过”的按钮 第四步：每条资讯有记录操作的“记录”按钮 问题现象：页面中按钮内容不一致或没有该按钮 补充：NA | 严重 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0030 | 没有“详细内容”按钮，只有“查看”按钮，没有“撤销”按钮 | 重现逐步： 第一步：用户能查看每条信息记录的梗概 第二步：每条资讯可以查看“详细内容”的按钮 第三步：每条资讯可以有“撤销”的按钮 第四步：每条资讯有记录操作的“记录”按钮 问题现象：页面中无所需要的按钮 补充：NA | 严重 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0031 | 没有“记录”按钮 | 重现逐步： 第一步：进行“撤销通过”按钮后,该条资讯不会显示在“已通过”模块 第二步：在“待审核”模块显示该资讯 第三步：在“待审核”模块,点击该资讯的“记录”按钮显示对该资讯进行“撤销通过”的“操作记录” 问题现象：页面中没有该按钮 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0032 | 在“未通过”界面没有“撤销”按钮 | 重现逐步： 第一步：进行“撤销”按钮后该条资讯不会显示在“未通过”模块 第二步：在“待审核”模块显示该资讯 第三步：在“待审核”模块点击该资讯的“记录”按钮，显示对该资讯进行“撤销”的“操作记录” 问题现象：页面中没有该按钮 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0033 | 无法进行更多商品的查询 | 重现逐步： 第一步：点击右下角分页功能（首页、上一页、下一页、尾页），用户可以进行更多商品信息的查询。 问题现象：查询商品，系统没有反应。 补充：NA | 严重 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0034 | 不存在“︿”“﹀”按钮 | 重现逐步： 第一步：点击“资讯列表”进入资讯列表； 第二步：点击资讯表头的“︿”按钮，可进行升序排序；点击资讯表头的“﹀”按钮可进行降序排序 问题现象：系统页面不存在“︿”“﹀”按钮 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0035 | 数据不足，无法正确测试 | 重现逐步： 第一步：点击“首页” 第二步：下滑查看商品信息 点击右下角分页按钮（首页、上一页、下一页、尾页） 问题现象：点击右下角分页功能（首页、上一页、下一页、尾页），用户未能进行更多审核信息的查询 补充：NA | 严重 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0036 | 不存在“︿”“﹀”按钮 | 重现逐步： 第一步：点击“资讯列表”进入资讯列表； 第二步：点击资讯表头的“︿”按钮，可进行升序排序；点击资讯表头的“﹀”按钮可进行降序排序 问题现象：系统页面不存在“︿”“﹀”按钮 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0037 | 没有“撤销通过”按钮，点击“详情”进入二级界面，最下面有“撤销通过”按钮 | 重现逐步： 第一步：进入“注册审核”页面 第二步：点击“已通过”模块； 第三步：点击查看每条信息的数据，每条审核信息有“撤销通过”的按钮，有记录操作的“记录”按钮 问题现象：系统页面没有“撤销通过”按钮，点击“详情”进入二级界面，最下面有“撤销通过”按钮 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0038 | 在注册审核页面每条消息页面不能看见“通过”“不通过”按钮，有“详情”按钮 | 重现逐步： 第一步：进入“注册审核”页面 第二步：点击“待审核”模块 第三步：查看每条信息的数据，查看每条审核信息 问题现象：每条消息不能看见“通过”“不通过”按钮，有“详情”按钮，点击“详情”进入二级界面，最下面有“通过”和“驳回”按钮 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0039 | 注册审核页面，每条消息页面没有“撤销”按钮 | 重现逐步： 第一步：进入“注册审核”页面 第二步：点击“待审核”模块 第三步：查看每条信息的数据 问题现象：没有“撤销”按钮 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0040 | 在注册审核页面，点击“撤销通过”后，系统会崩溃，重新进入一遍，“待审核”模块未增加记录 | 重现逐步： 第一步：用户成功进入“注册审核”页面 第二步：点击”已通过“模块 第三步：对一条资讯点击“撤销通过”按钮 问题现象：点击“撤销通过”后，系统会崩溃，重新进入一遍，“待审核”模块未增加记录 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0041 | 订单页面出现500错误 | 重现逐步： 第一步：使用卖方身份登录系统 第二步：登录成功后，在主页面点击“合同页面” 第三步：在合同页面点击订单页面按钮 问题现象：跳转订单页面，出现500错误。 补充：NA | 严重 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0042 | 点击按钮后，系统无法加载出来 | 重现逐步： 第一步：点击撤销通过按钮。 问题现象：跳转页面，系统没有反应。 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0043 | 订单查询页面显示地址组不存在 | 重现逐步： 第一步：供应商登录状态，进入“会员中心” 第二步：点击“订单查询”按钮，点击订单号超链接； 第三步：点击下方“发起物流”按钮； 第四步：4.点击“确认”按钮 问题现象：点击“确认”按钮，显示地址组不存在详情信息。 补充：NA | 严重 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0044 | 我的合同页面未显示“买方未签订”、“卖方未签订”、“历史合同”三个模块 | 重现逐步： 第一步：买家登录状态，进入我的合同页面 问题现象：页面没有“买方未签订”、“卖方未签订”、“历史合同”三个模块 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open
B0045 | 登录页面，如果登录失败，验证码和密码栏均被清空 | 重现逐步： 第一步：用户登录时，进入登录页面 第二步：进入登录页面，点击登录按钮 问题现象：点击“登录”按钮，验证码和密码都被清空 补充：NA | 一般 | 肖如意 |  |  |  |  | open